## Лист1
Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Дорога к дому»
№ п/п | Наименование городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения | Наименование объекта (как в приложении №1 к Соглашению) | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Освоение , тыс.руб. |  | Плановое значение целевого показателя (протяженность, км.) | Фактическое значение целевого показателя (протяженность, км.) | Комментарии (причины отклонения значения целевого показателя) | Срок завершения дорожных работ по объектам | Инфоповоды (количество и источники их опубликования)
|  |  | областной бюджет (предоставленная субсидия) | местный бюджет (софинсирование) | областной бюджет (предоставленная субсидия) | местный бюджет (софинсирование)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Администрация Семёновщинского сельского поселения | д.Семёновщина от д.№44 до д.№65 | 557588 | 32000.56 | 557588 | 32000.56 | 0.5 | 0.5 |  | июнь 2020 года | 1 (Информационный бюллетень "Семёновщинский вестник"
| Администрация Семёновщинского сельского поселения | д.Семёновщина от д.№69 до д.№75 | 144500 | 8085 | 144500 | 8085 | 0.14 | 0.14 |  | июль 2020 года | 1 (Информационный бюллетень "Семёновщинский вестник"
|  | ИТОГО: | 702088 | 40085.56 | 702088 | 40085.56 | 0.64 | 0.64
[6 empty] | Глава Семёновщинского сельского поселения Е.В.Баранов____________ |  |  |  | Е.В.Баранов
МП
Исполнитель_______________Л.А.Шабанова
[7 empty] | тел. | 88166642135